附件

项目支出绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

根据规划把北京市科学院建成国内外有影响的“首都新型高端智库”的战略目标；必须建立与其相适应的图书文献保障体系，做好2022年图书、期刊（含纸质和电子图书）书目选择，以及订阅和采购工作。书目选择要以文献资料的质量和价值为重，要有精品意识，以保证有限收藏空间的藏书价值。同时，也为了更好的为科研人员提供办公软环境，提升科研效率。在大数据时代，更要协调和平衡纸质和电子文献资源的关系，在数字化和使用效率上下功夫，在办公软件等方面下功夫。为了进一步提升科研质量，保护知识产权，开展成果检测工作。

北京市社会科学院网络与图书信息中心是为市社会科学院、邓研中心等单位服务的社科综合性部门，主要为北京市社科院的科研工作和学术发展提供多学科的、专业的文献信息资源保障，以提高科研人员信息资源获取效率，为党中央和市委市政府科学决策提供智力支撑，为首都社科科学的创新发展提供政策借鉴，促进首都社科科学的发展。因此，网络与图书信息中心承担了纸本资源、数字化资源、办公软件、杀毒软件等购置工作，科研处承担科研成果检测系统购置及科研论文及文稿检测工作。

### 2.项目主要内容及实施情况

社科信息化资源购置类项目的主要内容是负责纸本资源、数字资源、办公系统、杀毒软件、知网检测系统等信息化相关资源购置。主要包括：（1）2022年4月完成2021年度信息资源数据库使用情况进行调研及报告撰写；（2）2022年完成了万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库等15个信息资源数据库、纸本资源、97套微软Office2016标准版办公软件、300套深信服终端检测响应软件V3.0桌面端、20套深信服终端检测响应软件V3.0服务器端等项目标目的合同审批、签订以及款项支付，并最终投入使用；（3）完成了知网科研论文及书稿检测工作。

### 3.项目资金投入和使用情况

“社科信息化资源购置类项目”项目共申请资金180.35万元，预算批复180.35万元，全部为财政拨款。2022年3月份资金到位180.35万元。截至2022年12月31日，项目实际支出资金175.33898万元，结余经费5.01102万元，预算执行率97.22%。其中：购置信息资源数据库160.1991万元，纸本资源4.09808万元，微软Office2016标准版办公软件（97套）5.7618万元，深信服终端检测响应软件V3.0桌面端（300套）以及深信服终端检测响应软件V3.0服务器端（20套）5.28万元。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目总体目标

社科信息化资源购置类项目的总体目标为：一、1、完成万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库、搜数网数据库、国信中心（数据库）、维普知识资源系统、CNKI数据等15个数据库信息系统的数据更新及购买；2、完成纸质期刊购置； 3、完成纸质图书资源购置；4、完成其他资源购置。 二、购置深信服终端检测响应软件V3.0，提升服务器和办公计算机防病毒能力。 三、采购OFFICE2019教育版，更新老版OFFICE办公软件，提升科研和管理工作效率。 四、为促进北京市社会科学院科研成果创新，预防约束学术不端行为，本着惩前毖后治病救人的原则，引进同方知网的科研成果检测系统。本系统将应用于国家、北京市课题结项鉴定、学术著作出版资助评审鉴定、优秀科研成果评奖条件审核、职称评审资质审查，通过检测系统更科学更公正更有效地开展各项工作。

### 2.项目阶段性目标

（1）数量指标：知网检测论文及书稿≤100篇；购买社科类图书≥2套；购置深信服终端检测响应软件V3.0服务器端20套；采购OFFICE2019教育版数量100套；购买电子图书≥1万册；购买期刊≥20种；引进知网科研成果检测系统1套；数据库购置数量15个；购置深信服终端检测响应软件V3.0桌面端300套。

（2）质量指标：图书馆图书资料验收合格率≥95%；通过检测的出版资助书稿、科研成果评奖质量优质，结果真实可靠。

（3）时效指标：论文及书稿检验时间，根据实际需要随时进行检测；图书、期刊、其他电子图书、人大资料电子材料采购及入库时间2022年11月之前；数据库使用及维护时间2022年年底前；数据库等服务商合同签订时间2022年11月底前；知网服务商合同签订时间，2022年12月底前；数据库服务商确定，签订合同，进行购置及数据库建设2022年11月之前；数据库服务商遴选阶段2022年6月之前。

（4）成本指标：项目预算控制数180.35万元以内。

（5）效益指标：服务器防毒能力提升≥20%;办公计算机防毒能力提升≥20%;有预防约束学术不端行为，对净化学术环境有积极作用，切实保护知识产权，防微杜渐，对科研人员科研成果起到保护作用;通过知网检测系统的不断推广，以及相应制度的不断建立和完善，达到不断减少学术不端，净化学术环境，保护知识产权的长远利益。

（6）服务对象满意度：图书资料使用满意度≥80%;科研人员满意度（知网）≥90%;数字化资源使用满意度≥80%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

### 1.评价目的

通过绩效评价，全面、客观反映并科学评价项目的工作成效，对预算管理执行过程中存在的不足提出合理化建议，强化支出责任，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

### 2.评价对象

评价对象为北京市社会科学院。

### 3.评价范围

本次评价范围为北京市社会科学院“社科信息化资源购置类”项目。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

### 1.评价原则

本次绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”等基本原则。

### 2.评价指标体系

评价指标以《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146 号）为主要参考，结合项目特点，设置 4 项一级指标、13 项二级指标、37 项三级指标。

一是决策（10 分），在决策的指标下设置立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性6个三级指标，以反应项目的绩效目标及决策过程情况。

二是过程（20 分），在过程指标下设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性5个三级指标，以反应项目的资金运用、组织实施及过程控制的情况。

三是产出（40分），在产出指标下设置知网检测论文及书稿数量、购买社科类图书数量、购置深信服终端检测响应软件V3.0服务器端数量、采购OFFICE2019教育版数量、购买电子图书数量、购买期刊数量、引进知网科研成果检测系统1套、数据库购置数量、购置深信服终端检测响应软件V3.0桌面端、图书馆图书资料验收合格率、通过检测的出版资助书稿科研成果评奖质量优质，结果真实可靠论文及书稿检验时间，根据实际需要随时进行检测、图书，期刊，其他电子图书，人大资料电子材料采购及入库时间2022年11月之前、数据库使用及维护时间2022年底前、数据库等服务商合同签订时间2022年11月底前、知网服务商合同签订时间在2022年12月底前、数据库服务商确定，签订合同，进行购置及数据库建设2022年11月之前、数据库服务商遴选阶段2022年6月之前、成本控制数19个三级指标，以反应项目的产出情况。

四是效益（30分），在效益指标下设置社服务器防毒能力提升、办公计算机防毒能力提升、有预防约束学术不端行为，对净化学术环境有积极作用，切实保护知识产权，防微杜渐，对科研人员科研成果起到保护作用、通过知网检测系统的不断推广，以及相应制度的不断建立和完善，达到不断减少学术不端，净化学术环境，保护知识产权的长远利益、图书资料使用满意度、科研人员满意度（知网）、数字化资源使用满意度7个三级指标反映项目完成效果情况。

本次绩效评价结果根据评价分数分为 4 个等级：综合得分在 90（含）-100 分为优，80（含）-90 分为良，60（含）-80 分为中，60 分以下为差。

### 3.评价方法

本次评价工作根据北京市社会科学院相关要求，结合实际需要，主要通过采用：（1）比较法对绩效目标与完成情况的比较、综合分析该项目的实施情况；（2）通过调查法掌握该项目的管理措施、监管情况等；（3）通过采用因素分析法综合分析影响绩效目标实现、实施的内外因素。

### 4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,用于对绩效指标完成情况进行比较。

## （三）绩效评价工作过程

为确保绩效评价工作的客观公正，评价工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

### 1.组建评价工作组、遴选专家

按照工作要求和该项目特点，评价工作组由 5 名成员组成，评价工作组组建后，根据项目实际情况遴选相关业务专家、管理专家和财务专家共 5 名组成专家组。评价工作组对每名成员的职责及分工进行了明确，并对工作组全体人员和专家进行了培训。

### 2.现场调研、收集资料

评价工作组按照相关要求进行了现场调研，收集相关资料并听取项目单位的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

### 3.研究制定指标体系

评价工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

### 4.筹备和召开专家评价会

评价工作组会同项目单位完成评价会资料的准备工作，于 2023 年 5 月 17 日召开专家评价会。评价会上，专家充分讨论和沟通，对该项目的绩效情况进行评价和打分，并出具评价意见。

### 5.撰写绩效评价报告

评价工作组在专家评价会结束后，汇总专家打分和评价意见，完成绩效评价报告初稿的撰写工作。经与项目单位沟通反馈后，形成评价报告终稿。

# 三、综合评价情况及评价结论

“社科信息化资源购置类”项目综合得分86.70分，其中：项目决策7.9分，项目管理16.4分，项目产出38.4分，项目效益24分，项目综合绩效级别评定结论为“良”。

社科信息化资源购置类绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策管理 | 10 | 7.9 |
| 过程管理 | 20 | 16.4 |
| 项目产出 | 40 | 38.4 |
| 项目效益 | 30 | 24 |
| 综合得分 | 100 | 86.7 |
| 绩效评定级别 | 良 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.立项依据充分性

项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。但缺少该项目的发展规划或国民经济发展规划或其他相关政策，对项目的必要性、迫切性没有详细描述。

### 2.立项程序规范性

该项目履行了项目前期调研、立项集体决策、预算评审等程序，经第9、11次院长办公会集体决议通过。

### 目标合理性分析

该项目绩效目标设置较为合理，与项目部门职能密切相关，但个别指标过于简化或不合理，只是针对工作计划的采购量和时间制定。如：经济效益指标服务器防毒能力提升设置不够合理，该指标不能体现经济价值。

### 4.目标明确性分析

该项目绩效指标设定的较为清晰明确，旨在为院内科研工作和学术发展提供多学科的专业信息资源数据库保障，提高科研人员信息资源获取效率，为党中央和市委市政府科学决策提供智力支撑，为首都社科科学的创新发展提供政策借鉴，促进首都社科科学的发展。年度总体目标与年初预算申报的内容一致，工作目标的结果导向较为清晰，但部分指标细化量化程度不足。

### 5.资金投入情况

该项目资金总投入180.35万元，预算内容与项目工作内容、工作任务相匹配；预算确定的项目资金量与工作任务基本相匹配。但预算编制不细化、编制依据不充分，提供的数字化信息资源数据库使用情况的调研报告，针对需求量的理由和依据评估不足，采购量的确定依据未充分论证，缺乏需求评估报告；未明确具体分项目的经费测算标准，在预算编制的准确性和精细化水平方面有待提高。

## （二）项目过程情况

### 1.资金管理情况

（1）项目资金管理制度、办法的制订

项目单位制定了《北京市社会科学院预算绩效管理办法（试行）》《北京市社会科学院非课题项目经费使用管理办法（试行）》《北京市社会科学院财政性项目经费报销管理补充规定》《北京市社会科学院固定资产管理暂行办法》《北京市社会科学院政府采购管理办法》《北京市社会科学院合同管理办法（试行）》等管理制度，此外还制定了《北京市社会科学院内部控制手册》，以确保内部控制制度的有效执行。

（2）项目资金使用情况分析

该项目的资金使用基本符合国家财经法规和单位的财务管理制度以及非课题项目经费使用管理办法，有完整的审批手续，实行课题负责人审核、部门负责人审核、主管院领导审批、院领导审批、院长办公会审定的原则。

该项目预算批复资金180.35万元，截至2022年12月31日，该项目实际支出资金175.33898万元，主要用于购置信息资源数据库、纸本资源、微软Office2016标准版办公软件，深信服终端检测响应软件V3.0桌面端以及深信服终端检测响应软件V3.0服务器端。结余经费5.01102万元，预算执行率97.22%，结余资金原因为知网检测系统未购置。

### 2.组织实施情况

（1）管理制度健全性

该项目按照北京市社会科学院相关项目管理制度执行，为加强项目管理，项目主责部门网络与图书信息中心制定了《图书馆纸本及数字化资源购置项目实施方案》，但实施方案较为简单，仅反映了项目的组织领导、职责分工及工作要求，内容较为宏观。项目的过程管理、风险控制、验收标准及验收方式等均不明确，项目实施方案的完整性、有效性不足；《北京市社会科学院合同管理办法（试行）》不够完善，对相关部门的会审没有清晰规定。

（2）制度执行有效性

在项目的实施过程中，按照北京市社会科学院的相关制度执行，逐步完善各处室的职能和工作流程，加强相关项目执行监督，该项目实施流程较为清晰，项目履行了政府采购、合同签署、固定资产入账等工作流程。但在采购验收和合同签订方面手续不完善，如：项目采购缺乏到货验收，15个数据库的购置服务商均为第三方科技公司，均未对合同约定的项、量、规格以及质量的验收标准进行规定，并未进行验收。2022年8月734#与北京国研网信息股份有限公司签订《国研网信息产品订置合同》，填写了《北京市社会科学院合同审批表》，但该合同的合同承办人、承办部门负责人审批人、合同授权签订人均为同一人，不符合不相容岗位职责分离；2022年8月736#购置jstor数据库，与中国图书进出口（集团）有限公司签订了《数据库购买协议》，合同金额47.36万元，合同事由为新增购置jstor数据库，为新签订合同，第九次院长办公会会议记录上会未提到同意签订该合同，不符合“《北京市社会科学院合同管理办法》第二十条5万元以上的重要合同或超过5万元的新订合同，上报院长办公会研究决定”的相关规定。

## （三）项目产出情况

### 1.项目产出数量完成情况

产出数量指标基本完成。（1）2022年完成了万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库等15个信息资源数据库、纸本资源、97套微软Office2016标准版办公软件、300套深信服终端检测响应软件V3.0桌面端、20套深信服终端检测响应软件V3.0服务器端的购置；（2）完成了知网科研论文及书稿检测工作；

### 2.项目完成质量完成情况

产出质量指标全部完成。（1）图书馆图书资料验收合格，但无验收手续；（2）通过检测的出版资助书稿、科研成果评奖质量优质，结果真实可靠。

### 3.时效指标完成情况

该项目实施严格按照时间完成。（1）论文及书稿检验时间，达到了根据实际需要随时进行检测的要求；（2）超星电子书验收入库时间为2022.7.28、人大复印报刊资料验收单时间为2022.9.9、搜数数据库验收入库时间为2022.7.28、国务院调查研究报告验收入库时间为2022.11.16、中文图书验收入库时间为2022.12.01，均在2022年完成验收；（3）项目签订了17分合同，签订时间均在指标值2022年11月之前。其中购买威科数据库签订《威科先行数据库》续订订单，为第一个签订，时间是2021年12月07日；购买办公软件签订《中央国家机关政府采购协议供货合同》，为最晚签订合同，时间是2022年10月27日。

### 4.项目产出成本完成情况

该项目实际支出比计划支出节约资金5.01102万元，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]*100%=（180.35-175.33898）/180.35*100%=2.78%。其中节约的5万元经费为知网检测系统未购置。

## （四）项目效益情况

### 1.经济效益、社会效益以及可持续影响

（1）杀毒软件的购置提升了服务器防病毒能力及办公计算机防病毒能力。

（2）数据库购置更新后，满足了市社科院科研人员对科研数据资源的需求，为科研工作提供了良好的数据支撑，满足市社科院科研工作的相关数据需求。

（3）知网查重检测有效预防了学术不端行为，促进了北京市社会科学院的科研创新，为课题结项和出版资助提供了有力保障。

### 2.服务对象满意度

信息资源数据库满意度为85.6%（问卷共回收104份，其中89份表示对现有数据库比较满意，无其他意见；15份提到需要完善已购数据库）；纸本资源满度为99.04 %（问卷共收回104份，其中仅1份提出需要购置权威纸本期刊）。但问卷调查的范围、广度及深度不够。

# 五、存在的问题

## （一）预算编制不细化、部分绩效目标设定不合理

1.预算编制依据不充分。未明确具体项目经费支出标准，在预算编制的准确性和精细化水平方面有待完善。

2.部分绩效目标设定缺乏科学性、合理性。如：经济指标不能提现经济价值；质量指标缺少具体指标标准或未提供往年数据资料，目标设定不可量化。

## （二）项目管理过程有待完善

1.项目实施方案不完整。实施方案内容较为宏观，仅反映了项目的组织领导、职责分工及工作要求，内容较为宏观。项目的过程管理、风险控制、验收标准及验收方式等均不明确。

2.部分管理制度有待完善。一是合同管理制度未对相关部门的会审没有清晰规定；二是未制定对项目的验收管理标准，对采购数据库的验收管理不规范。

## （三）绩效资料呈现不够充分

绩效资料呈现不够充分，且服务对象满意度调查工作有待完善，提供的满意度调查结果的调查对象和范围未明确，不能更有效的反应该项目对院内科研人员对数据库的需求情况；项目效益的支撑材料有待完善。

# 六、有关建议

## （一）提高预算编制细化程度，完善绩效目标表设定

1.根据项目实际情况细化预算编制的程度。加强市场调研和计划管理，高度重视预算编制的精准性，树立成本核算意识，进一步完善预算绩效管理机制，加强绩效管理。

2.进一步合理科学设置绩效目标，树立绩效管理理念和目标导向意识，做好顶层设计，要与立项的目的、目标和效果相匹配。指标设置尽量细化量化，明确项目效益效果的关键指标，以便于对取得的成绩和效果进行衡量、考核。

## （二）完善项目管理过程

1.强化绩效项目的事前评估，实现项目实施的科学合理和安全可行。

2.建议依据项目工作实际情况完善项目实施方案，项目实施方案应包括项目实施目的、工作任务、工作计划安排、保障措施等内容。加强项目管理及监督考核，规划好管理责任、管理措施、管理标准、监督检查、验收方式等，提升管理效率，保证项目围绕绩效目标有序、高效运行，并注重过程留痕。

3.建议根据单位、国家政策的变化及时修订和完善各项管理制度，使业务活动的合规性、风险控制有制度保障。一是进一步完善合同管理制度，明确各部门的会审责任，增加“委托授权管理办法或委托授权管理制度”。二是强化对第三方公司完成合同约定的项、量、规格、质量等标准的验收。三是建议单位建立或完善图书、资料、软件、电子信息资料等的保管制度、档案管理制度，以及保密制度等。

## （三）加强绩效成果的展示

注重收集绩效效果的分析资料，为绩效评价提供参考依据；结合项目内容和受益群体，科学设计问卷、选择代表性强的样本量、做好数据统计分析与总结，以便改进自身工作，有效发挥和提升财政资金使用效益。