附件3

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

| 项目名称 |  | 首都高端智库6+1平台建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 智库处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张真理 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13810048546 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 79.077898 |  |  | 10 |  | 72% |  | 7.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 110 | 110 |  | 79.077898 |  |  | 10 |  | 72% |  | 7.2 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 组织和开展各类学术活动是做好智库建设工作的重要内容之一。通过举办如全国性的“满学论坛”、“首都高质量发展论坛”、“全国性学术研讨会”等学术活动，可以充分提高我院的知名度、扩大我院智库的影响力，同时拓展我院科研人员对外交流的渠道，通过交流合作，提高我院“三报一刊”发文量，以及有针对性地撰写决策咨询报告、开展应用对策研究。 当前和今后一段时间，开展学术交流活动是我们打造社科院高端智库的重要抓手之一，也是每年我院向市委宣传部申报的重要活动之一，希望将全国性的学术论坛进一步打造成有国际影响力的学术活动；举办院所两级学术活动，尤其是所级学术活动，有效增强各研究所自主能动性，更有针对性地开展学术活动，对科研人员选择研究方向、开拓研究思路提供有力支持。 |  |  |  |  |  |  | 在院党组坚强领导下，2023年我院各研究所、中心、智库基地等部门，根据《北京市社会科学院学术交流活动组织管理办法》《北京市社会科学院学术研讨会管理办法（试行）》《北京市社会科学院2023年度所级学术交流活动计划》，顺利推进了全年学术交流活动。筑牢意识形态阵地，重点活动反响良好，所级活动执行率较高，系列品牌陆续构建，充分发挥高端智库平台优势，提升了我院的学术影响力与知名度，部分研究所依托学科特点和科研资源，开办了极具特色的系列活动，现已陆续搭建15个学术活动子品牌。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 院级重大学术活动 |  |  | ≥3次 |  | 2 | 10 |  | 8 |  | 部分上级会议未能召开 |  |
|  |  |  | 专题研讨会、青年学术沙龙 |  |  | ≥100次 |  | 153 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 学术活动人才培训数 |  |  | ≥400人次 |  | 2875 | 10 |  | 7 |  | 计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 |  |
|  |  | 质量指标 | 严格执行年度学术活动计划，完成规定活动 |  |  | 符合要求 |  | 优 | 10 |  | 9 |  | 部分上级会议未能召开 |  |
|  |  | 时效指标 | 年底前完成学术活动计划 |  |  | ≤12月 |  |  | 10 |  | 9 |  | 部分上级会议未能召开 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 主流媒体报道 |  |  | ≥10篇 |  | 15 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 孵化三报一刊及核心期刊成果 |  |  | ≥10篇 |  | 11篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动研究基地建设规范化，提升社科院学术、决策及社会影响力，更好的促进科研成果的发展及应用 |  |  | 符合要求 |  | 优 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 研究基地满意率 |  |  | ≥90% |  | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。