附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 社科院课题评审、鉴定、结项等工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 196-北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 智库处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭日辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64872972 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.6 | 37.6 |  | 26.05 |  | 10 |  | 69% |  | 6.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：1.为保证我院智库重大课题、智库跟踪调研课题、智库专项课题等竞争性课题的公平公正性，对课题立项评审、课题结项鉴定、课题争议仲裁等工作聘期外部专家匿名评审、鉴定。 2.推动“北京社科”新型高端智库建设，以智库项目管理为核心任务，以高质量为标准，聘请院外相关领域专家审查、鉴定智库成果，努力提升服务管理工作。 |  |  |  |  |  | 1.完成了智库重大课题、跟踪调研课题课题、专项课题的开题评审、重点课题的课题报告评审等工作。 2.智库成果2023年得到市级以上领导批示31份，2份政采采纳。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智库重点课题立项数 |  |  | ≥5项 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果书面鉴定科研20项目份，智库项目15份 |  |  | =35份 | 36 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 青年课题立项数 |  |  | ≥10项 | 22 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 智库重大课题立项数 |  |  | ≥7项 | 8 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 智库一般课题立项数 |  |  | ≥5项 | 46 | 4 |  | 2.8 |  | 计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 |  |
|  |  |  | 重点课题申报数 |  |  | ≥20项 | 30 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 青年课题申报数 |  |  | ≥20项 | 24 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 北京市社科基金申报数 |  |  | ≥20项 | 38 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 召开立项评审会2次、中期检查2次、结项评审会2次 |  |  | =6次 | 2 | 4 |  | 1.3 |  |  |  |
|  |  |  | 国家社科基金申报数 |  |  | ≥20项 | 23 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重点课题数 |  |  | ≥10项 | 24 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2023年按月度完成立项评审结项工作 |  |  | 23年按月完成 | 23年按月完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：组织课题成果鉴定、科研项目出版，支付相关费用 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：组织招标课题的按时立项评审，支付相关评审费用 |  |  | ≤12月 | ≤12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升社科院学术、决策及社会影响力，为市委市政府、相关行业、领域提供支持，更好的促进科研成果的发展及应用 |  |  | 高 | 高 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：规范智库课题的有效立项、推进与结项工作，更好的促进科研成果的发展及应用 |  |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：北京市及省部级以上领导批示 |  |  | ≥5次 | 31 | 4 |  | 2.8 |  | 计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分 |  |
|  |  |  | 指标4：为市委市政府决策服务 |  |  | 优 | 优 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：有效提高智库成果质量，优秀智库成果得到推广的程度，促进智库成果应用转化 |  |  | 完成 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：科研人员满意 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：课题组成员和专家满意度（智库） |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.8 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。