附件3

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

| 项目名称 |  | 皮书系列 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64870597 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 271 | 271 |  | 243.524507 |  | 10 |  | 90% |  | 9.0 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 271 | 271 |  | 243.524507 |  | 10 |  | 90% |  | 9.0 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮书系列作为智库类产品是连续多年的项目，旨在持续关注社会、文化、经济、法律等领域的问题，每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考，促进专家学术研究平台建设，丰富学者社会智库产品。今年计划完成经济、社会、文化、法律、公共服务等各类皮书书稿9本，历史、马克思主义集刊论丛书稿4本，完成市情论丛等论丛书稿6本。 |  |  |  |  |  | 已完成经济、社会、文化、法律、公共服务等各类皮书书稿9本，历史、马克思主义集刊论丛书稿4本，完成市情论丛等论丛书稿6本。书稿已经提交各出版社进入出版程序。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成皮书书稿 |  |  | =9本 | 9 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成论丛书稿 |  |  | =6本 | 6 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： 完成集刊书稿 |  |  | =4本 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：皮书获得奖励数 |  |  | ≥3本 | 3 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：搜集资料，组织开展论丛、集刊、搜集资料，组织开展论丛、集刊、皮书等年度文集的编写、整理（2023年1月-2023年6月） |  |  | ≤6月 | 6月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：完成论丛、集刊、皮书书稿（2023年7月-2023年12月） |  |  | ≤12月 | 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平及社会影响力 |  |  | 达到要求 | 有效提升 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：媒体报道次数 |  |  | ≥30 | ≥30 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考 |  |  | 达到要求 | 有效提升 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升我院在社会科学研究领域的学术影响力，提升公共服务能力 |  |  | 达到要求 | 有效提升 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：读者满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。