附件3

项目支出绩效自评表

（     2023 年度）

| 项目名称 |  | 社科院改革与发展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64870597 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 |  | 557.282583 |  | 10 |  |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 600 | 600 |  | 557.282583 |  | 10 |  |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为推动我院高质量发展，我院改革与发展项目聚焦在以下五个方面： 一是聚焦自主选题，夯实科研基础。 二是聚焦科研能力，提升服务市委市政府中心工作水平。 三是聚焦公共科技服务，提升我院社会影响力。 四是聚焦科技成果转移转化，提升我院决策服务力。 五聚焦国际科技合作交流，讲好“北京社科”故事。 |  |  |  |  |  |  | 基本完成目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一般课题发表论文数 |  |  | =1500分 |  | 1900分 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：青年课题发表论文数 |  |  | =600分 |  | 600分 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：一般课题发表核心论文数，发表三报一刊数或者获得批示数 |  |  | ≥3篇 |  | 10篇 |  | 9 | 8.1 |  | （10-3）/3=2.33,扣10% |  |
|  |  |  | 指标2：青年课题发表核心论文数，发表三报一刊数或者获得批示数 |  |  | ≥3篇 |  | 6篇 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：重点课题发表核心论文数，发表三报一刊数或者获得批示数 |  |  | ≥30篇 |  | 30篇 |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：课题按时结题率 |  |  | ≥80% |  | 70% |  | 6 | 5.3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：重点课题完成研究报告或者书稿，发表论文 |  |  | ≥55篇（部） |  | 42篇（部） |  | 9 | 6.9 |  | 重点课题完成时间是2年，还未到结项期 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提升我院在社会科学研究领域的学术影响力，提升公共服务能力 |  |  | 达到目标 |  | 有效提升 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：通过每年发表论文，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平及社会影响力 |  |  | 达到目标 |  | 有效提升 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：通过发表的文章，宣传人与自然和谐共处，人与自然的物质交换过程中，充分发挥自然系统的自我调控作用 |  |  | 达到目标 |  | 有效提升 |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提升我院社会科学服务水平及社会影响力的可持续性 |  |  | 达到目标 |  | 有效提升 |  | 5 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 课题成果使用主体满意度 |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 课题管理主体满意度 |  |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.6 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。