项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社科信息化资源购置类项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市社会科学院 | | | | | 实施单位 | | 图书与信息中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 岳勇 | | | | | 联系电话 | | 64879589 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 123.4399 | 123.4399 | | 123.4378 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成万方数据资源系统、国研网数据库、读秀知识库、搜数网数据库、国信中心（数据库）、维普知识资源系统、CNKI数据等13个数据库信息系统的数据更新及购买；2、完成纸质图书期刊资源购置。3、为促进我院科研成果创新，预防约束学术不端行为，本着惩前毖后治病救人的原则，我院引进同方知网的科研成果检测系统。本系统将应用于国家、北京市课题结项鉴定、学术著作出版资助评审鉴定、优秀科研成果评奖条件审核、职称评审资质审查，通过检测系统更科学更公正更有效地开展各项工作。 | | | | | | 全部完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数据库数量 | | | =13个 | 13个 | 10 | | 10 | |  | |
| 检测论文及书稿 | | | ≥100篇 | 88篇 | 10 | | 8 | |  | |
| 引进知网科研成果检测系统 | | | =1套 | 1套 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 数据库验收合格率 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 10 | |  | |
| 通过检测的出版资助书稿、科研成果评奖质量 | | | 优质，结果真实可靠 | 优质 | 10 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 2023年12月底前完成 | | | ≤12月 | 12月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 科研项目文献资源保障率 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 有预防约束学术不端行为，对净化学术环境有积极作用，切实保护知识产权，防微杜渐，对科研人员科研成果起到保护作用 | | | 符合要求 |  | 5 | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 通过检测系统的不断推广，以及相应制度的不断建立和完善，达到不断减少学术不端，净化学术环境，保护知识产权的长远利益 | | | 符合要求 |  | 5 | |  | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 数据库及纸质图书期刊资源使用人员满意度 | | | ≥90% | 90.6% | 5 | | 5 | |  | |
| 科研人员满意度 | | | ≥90% | 90.6% | 5 | | 5 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。