附件3

项目支出绩效自评表

（   2023   年度）

| 项目名称 |  | 预算项目评审、内审及固定资产管理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 项晓东 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64853658 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 58 | 58 |  | 56.57 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 58 | 58 |  | 56.57 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展内部管理审计，对2023年度预算支出进行全覆盖审计，从制度机制上分析问题、查找原因，提出有针对性、可操作性的审计建议，促进完善防范措施和解决内部风险，持续优化内部管理环境。 |  |  |  |  |  | 内部审计工作已经完成，并且出具了审计报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：出具内审报告数量 |  |  | ≥4份 |  | 1 | 4 | 1 |  | 已经完成全面审计任务，只是为了更清晰的分析项目经费整体使用情况，将计划的季度报告改为年度报告 |  |
|  |  |  | 指标2：粘贴标签量 |  |  | ＞6000条 |  | ＞6000条 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：符合条件的固定资产报废处理的资产金额 |  |  | ＞200万 |  | 204.47万 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：全面盘点 |  |  | ＞6000条 |  | ＞6500条 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：卡物核对 |  |  | ＞6000条 |  | ＞6500条 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：对2023年申报的年度预算评审并提交评审报告 |  |  | ≥18份 |  | 20 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：符合条件的固定资产报废处理量 |  |  | ＞5批 |  | 3批 | 4 | 2.4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：审计过程独立规范，提出审计建议准确到位 |  |  | 符合准则要求 |  | 符合准则要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：符合条件的固定资产报废处理 |  |  | 符合要求，通过审核 |  | 符合要求，通过审核 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：全面盘点 |  |  | 摸清固定资产底数 |  | 符合要求 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：卡物核对 |  |  | 卡物一致 |  | 符合要求 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：固定资产粘贴条码 |  |  | 实物与条码对应 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：固定资产粘贴条码 |  |  | 9-11月 |  | 10月前完成 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：卡物核对 |  |  | 5-7月 |  | 9月前完成 | 3 | 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：项目完成时间2023年年底 |  |  | ≤12月 |  | ≤12月 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：符合条件的固定资产报废处理 |  |  | 8-9月 |  | 完成1批次报废 | 3 | 2 |  | 8-9月处置第一批，共三批 |  |
|  |  |  | 指标5：全面盘点 |  |  | 2-4月 |  | 5-9月 | 3 | 1 |  | 工作开展较晚 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：国有资产完整性得到维护、社科院固定资产规范管理得到保障 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：促进我院规范预算执行及管理、资产管理等，确保各项资金申报、管理规范，使用合法合规，绩效目标的实现，保障财政资金安全高效使用 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：固定资产处置 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：维护资金安全，防范管理漏洞 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：促进我院加强管理，不断提高课题、项目、财政资金的使用效益 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：规范预算编报，压实预算责任，促进预算管理水平有所提高 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：固定资产日常管理水平 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：委托方满意度 |  |  | ≥90% |  | 90% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.7 |  |  |  |