附件3

项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 社科学科建设与研究基地建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科研处、国际交流中心（外事办公室） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭日辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 99.638 |  | 99.638 | 29.669977 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 99.638 |  | 99.638 | 29.669977 |  | 10 |  | 30% |  | 3 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、通过学科建设，明确学科定位，提高学科队伍能力和素质，形成合理的队伍结构，形成优长学科；基础研究和应用研究并重，促进交叉及集成学科发展，努力培育学科新的生长点。同时，为了整合我院各学科力量，发挥我院优势研究领域，拓展学术交流平台，提高联合研究解决首都面临的社会和经济建设中重大问题的能力。通过基地建设，出版有影响力的研究成果，培养领域内的专家队伍，提升我院的学术地位和社会影响力。 年度目标：组织学科、研究基地小型学术研讨会、讲座2场，开展市内、外实地调研2次，发表三报一刊文章领导批示2篇，为政府决策提供参考依据；推广学术思想，增加社会关注度，引导人们行为方式等方面发挥积极影响。 二、我院拟组织团组出访，旨在以“新时代首都发展”功能建设为重点目标，瞄准国际学术前沿，拉开以学术交流推动学术研究的序幕，建立中外智库合作交流机制，为首都发展提供国际一流的高端智库成果搭建平台，为培养具有国际视野的学者开辟渠道 三、译著作为学术文化交流的一种重要知识载体，译著的出版标志着我院在打造“北京社科译丛”高端学术品牌的道路上将迈出坚实步伐，对于向海外传播我院学术声誉、提升国际影响力有积极作用，同时在推动我院学者与国际同行在相应领域的学术交流有着不可低估的作用。 |  |  |  |  |  | 通过学科建设，明确学科定位，提高学科队伍能力和素质，形成合理的队伍结构，形成优长学科；基础研究和应用研究并重，促进交叉及集成学科发展，努力培育学科新的生长点。同时，为了整合我院各学科力量，发挥我院优势研究领域，拓展学术交流平台，提高联合研究解决首都面临的社会和经济建设中重大问题的能力。通过基地建设，出版有影响力的研究成果，培养领域内的专家队伍，提升我院的学术地位和社会影响力。组织学科、研究基地小型学术研讨会、讲座6场，开展市内、外实地调研5次，发表三报一刊文章领导批示7篇，为政府决策提供参考依据；推广学术思想，增加社会关注度，引导人们行为方式等方面发挥积极影响。 “北京社科译丛”通过专家评审4个选题入围，目前译稿基本完成。下一步进入出版环节。 接待德国维尔茨堡大学副校长来访，双方就建立国际学术交流点进行有效的沟通，为交流点的建立打下良好基础。 派出学者赴德国访学。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级 指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 组织学科、研究基地小型学术研讨会、讲座 |  | ≥2次 |  | 26 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 培养具有国际视野的学者 |  | ≥2个 |  | 1个 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 出访团组数 |  | ＝1个 |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 原定与德国维尔茨堡大学建立国际学术交流点，拟由院领导带队出访，团组因故未能派出。 |  |
|  |  |  | 完成出访报告 |  | ≥1篇 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 出访人数 |  | ≤5人 |  | 1人 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 北京社科译丛出版4本译著 |  | ＝4本 |  | 0 | 2 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 北京社科译丛规划4个专题作为编译方向 |  | ＝4个 |  | 4个 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市内、外实地调研 |  | ≥2次 |  | 10 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 建立国际学术交流点 |  | ＝1个 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 出访国家个数 |  | ≤3个 |  | 1个 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 发表三报一刊文章领导批示 |  | ≥2篇 |  | 58 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出访天数 |  | ≤10天 |  | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 北京社科译丛出版，帮助译者开拓研究视野和思路，对我院学科发展具有良性的推动和促进作用，丰富研究资料，把握当前全球社科研究最前沿理论和经验研究 |  | 符合要求 |  | 未完成 | 2 |  | 0 |  | 未出版 |  |
|  |  |  | 科研成果交流更加充分；学术影响力得以增强；学术活动气氛活跃；各学科和研究基地重点研究领域明确充分 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 高质量完成学术交流内容，出访实现预期研究成果；出访报告符合市外办要求 |  | 符合要求 |  | 基本符合要求 | 2 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 出访工作完成时间 |  | ≤12月 |  | ≤12月 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 开展市内、外实地调研时间；组织学科、研究基地小型学术研讨会、讲座 |  | ≤12月 |  | ≤12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 北京社科译丛出版完成时间 |  | ≤12月 |  | 未完成 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过北京社科译丛出版，打造高端学术品牌，对向海外传播我院学术声誉、提升国际影响力，打造学术界的“文化品牌是首都高端智库应尽的重要职责 |  | 符合要求 |  | 未完成 | 5 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 科研成果对政府决策的影响提供参考依据；推广学术思想，增加社会关注度，引导人们行为方式等方面的影响 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 研究成果能够转化为决策参考；在国际学术舞台扩大中国学术、中国学者的声音；明确历史赋予首都高端智库在国际学术交流中肩负的重任 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 研究基地对市委市政府及各区县的影响力得以扩大 |  | 符合要求 |  | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 出访人员归国后填写《满意度调查表》 |  | ≥90% |  | 未开展相关工作 | 1 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 科研人员满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 译者满意度 |  | ≥90% |  | 未开展相关工作 | 2 |  | 0 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。